## TCE-23-SEOBP-_ANUAL
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura					EXERCÍCIO: 2023
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Executiva de Obras Públicas					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 à 31/12/2023					Data de Elaboração:		26/02/2024

OBRA OU SERVIÇO						VALOR CONTRATADO + ADITIVOS (R$)		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTES / (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO ano	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	CREDOR	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO / (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 21/2011	Pavimentação e Implantação de equipamento cultural no bairro de Santo Inácio (Praça 09 de Julho).	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	04.954.262/0001-46	ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	09/2012	15/02/2012	390	20.126.945,66	11/03/2013	31/12/2019	R$ 4.860.154,38	24.987.100,04	887.716,50	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	18.976.454,07	Rescisão Contratual
CC 003/2019	Obras de pavimnetação, drenagem e contenção de encostas das ruas: dos cravos, das dálias, das violetas, do trevo e trecho da rua das hortências, em Cidade Jardim – Ponte dos Carvalhos, no município do cabo de santo agostinho - PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA	128/2019	24/01/2020	330	2.421.961,72	24/12/2020	—	R$ 481.895,72	2.903.857,44	63.611,97	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	2.942.551,89	Encerrado / (Aguardando Pg Reajuste )
T.P / 010/2020	Execução Das Obras De Requalificação Urbana Da Orla De Gaibú, No Município Do Cabo De Santo Agostinho.	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	2.170.887,81	R$ 1.000,00 / (Recursos Próprios)	05.533.565/0001-58	KONEX COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	035/2022	–	–	2.171.887,81	–	–	R$ 812.289,05	2.984.176,86	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	Processo de Distrato Contratual
C.C: / 021/2021	Contratação de empresa de engenharia para elaboração de Projetos Executivos para construção, melhoramento e requalificação do sistema viário e prédios públicos, contenção de encostas e apoio técnico operacionjal à Secretaria de Infraestrutura do Município	R.P	R.P	R.P	R.P	01.631.413/0001-37	SEPLANE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJ. DO NORDESTE LTDA	059/2022¹	21/06/2022	420	5.412.814,86	21/08/2023	—	—	5.412.814,86	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 226.755,48	R$ -00	R$ 205.169,43	R$ 205.169,43	Em andamento
C.C: / 002/2021	Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem do Anel Viário 10, trecho 2, no Loteamento Cidade Garapu, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE.	R.P	R.P	R.P	R.P	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA.	032/2021	14/09/2021	420	12.453.536,28	14/11/2022	—	R$ 2.719.912,86 / (Majoração: 21,84%) / R$ 1.653.818,02 / (Reequilíbrio Financ. / 57,21%)	16.827.267,16	1.653.818,02	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 15.154.092,16	Aguardando Pg Reequilibrios
C.C: / 003/2021	Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem do Anel Viário 10, trecho 3, no Loteamento Cidade Garapu, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE.	R.P	R.P	R.P	R.P	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA.	033/2021	31/03/2022	420	14.208.431,83	31/05/2023	—	R$ -00	14.208.431,83	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 3.037.150,59	R$ 1.021.067,16	R$ 1.021.067,16	R$ 3.787.277,78	Em andamento
C.C: / 004/2021	Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem de ruas, e implantação de área de lazer no Loteamento Ilha, em Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE.	R.P	R.P	R.P	R.P	01.514.128/0001-37	SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA.	034/2021	15/09/2021	420	12.517.539,83	15/11/2022	—	R$ -00	12.517.539,83	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 2.978.797,39	Em andamento
C.C: / 005/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de terraplanagem, pavimentação e drenagem, contenção e acessibilidade da Estrada do Barbalho - trecho 3, no município do Cabo de Santo Agostinho - PE.	R.P	R.P	R.P	R.P	35.513.167/0001-30	W R - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	035/2021	16/09/2021	300	3.126.851,08	16/07/2022	2º T.A / 31/12/22	Majoração (23,5012%) : / R$ 734.846,69 / Reequilíbrio Financ: / R$ 176.980,01 / Majoração (1,1105%): / R$ 42.882,78	3.904.580,55	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 390.160,40	R$ 390.160,40	R$ 557.917,67	R$ 4.065.702,27	Encerrado
T.P: / 002/2021	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia destinados á estabilização/proteção de taludes/encostas com revestimento em geocomposto de pvc com poliéster, em conformidade aos quantitativos e localidades devidamente mapeados e apresentadas pela defesa civil considerando os eixos abaixo descriminados. A área destinada a estabilização do talude, está localizada no Alto Santa Rosa, no Distrito de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, com área de aproximandamente 8.612,00m2	R.P	R.P	R.P	R.P	13.596.559/0001-00	VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	005/2022	29/03/2022	180	1.898.359,98	29/09/2022	3º T.A / (29/03/23)	440.056,48	2.338.416,46	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 384.420,11	R$ 384.420,11	R$ 384.420,11	R$ 2.338.416,46	Encerrado
C.C: / 025/2021	Contratação de empresa de engenharia para Execução das Obras de Requalificação da Drenagem da Rua José Pedro Ferreira (Antiga Estrada de Suape), no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE.	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	3.541.181,25	FINANCIAMENTO	35.513.167/0001-30	WR - / CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES LTDA	019/2022	20/06/2022	180	3.541.181,25	20/09/2022	2º T.A / (18/09/23)	R$ 1.707.559,02	5.248.740,27	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.773.797,54	R$ 2.643.447,91	R$ 2.643.447,91	R$ 5.172.135,34	Encerrado
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas do Loteamento Enseada dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 1)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	12.250.366,26	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	040/2022	11/05/2022	420	12.300.366,26	11/07/2023	—	Majoração 1.656.013,50 Reequilibrio 1.139.676,67	15.096.056,43	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.659.296,47	R$ 3.552.885,37	R$ 3.552.885,37	R$ 12.893.012,02	Em andamento
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 2)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	11.057.155,90	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	46.205.416/0001-47	SCAVE CONSÓRCIO	042/2022	13/05/2022	420	11.107.155,90	13/07/2023	3º T.A / (13/02/24)	Majoração 2.505.953,99 Reequilibrio 1.371.691,74	14.984.801,63	R$ 1.371.691,74	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 5.668.738,93	R$ 5.668.738,93	R$ 7.040.430,67	R$ 14.364.812,32	Em andamento
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 3)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	10.326.467,02	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	46.205.416/0001-47	SCAVE CONSÓRCIO	052/2022	20/06/2022	420	10.376.467,02	20/08/2023	2º T.A / (20/02/24)	Majoração 1.825.376,60	12.201.843,62	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 5.849.547,05	R$ 5.849.547,05	R$ 5.849.547,05	R$ 10.060.258,07	Em andamento
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 4)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	2.381.834,98	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	053/2022	20/06/2022	180	2.431.834,98	20/12/2022	1º T.A / (20/03/23)	Majoração 429.430,84 Reequilibrio 174.221,56	3.035.487,38	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.642.754,24	R$ 1.642.754,24	R$ 1.642.754,24	R$ 3.035.487,21	Encerrado		R$ 174.221,56	R$ 2.861.265,65
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 5)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	5.544.730,34	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	07.693.988/0001-60	FRF CONSTRUÇOES LTDA	054/2022	20/06/2022	300	5.594.730,34	20/04/2023	1º T.A / (20/02/24)	—	5.594.730,34	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.582.919,35	R$ 2.582.919,35	R$ 2.582.919,35	R$ 3.998.505,95	Em andamento
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 6)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	7.545.857,51	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	02.199283/0001-78	CONSÓRCIO EMPERTEC/SBM	058/2022	20/06/2022	300	7.595.857,51	20/04/2023	—	Majoração 1.897.940,91 Reequilibrio 899.924,10	10.393.722,52	R$ 899.924,10	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.514.177,59	R$ 1.514.177,59	R$ 2.412.425,47	R$ 9.995.569,97	Encerrado
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 7)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	11.599.001,62	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	46.205.416/0001-47	SCAVE CONSÓRCIO	043/2022	13/05/2022	420	11.649.001,62	13/07/2023	3º T.A / (13/01/24)	Majoração 2.638.858,95 Reequilibrio 1.565.676,85	15.853.537,42	R$ 1.565.676,85	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.605.906,32	R$ 2.605.906,32	R$ 4.107.372,38	R$ 14.756.863,44	Em andamento
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 8)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	4.525.914,13	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	46.205.416/0001-47	SCAVE CONSÓRCIO	055/2022	15/03/2023	240	4.575.914,13	15/11/2023	—	—	4.575.914,13	R$ 4.970.958,43	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 4.260.179,64	R$ 4.260.179,64	R$ 4.260.179,64	R$ 4.260.179,64	Em andamento
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 9)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	9.261.330,60	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	056/2022	05/04/2023	300	9.311.330,60	05/02/2024	—	—	10.115.189,22	R$ 803.858,62	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 3.847.286,17	R$ 3.320.402,46	R$ 3.320.402,46	R$ 3.320.402,46	Em andamento
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 10)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	11.666.741,29	—	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	055/2023	03/05/2023	420	11.666.741,29	03/07/2024		R$ 1.007.204,18	12.673.945,47	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.479.576,14	R$ 2.479.576,14	R$ 2.479.576,14	R$ 2.479.576,14	Em andamento
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 11)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	1.993.618,64	—	35.513.167/0001-30	W R - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	056/2023	Aguardando O.S	180	1.993.618,64	Aguardando O.S	—	—	2.165.730,17	R$ 172.111,53	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	Aguardando O.S
C.C: / 023/2021	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 12)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	5.029.789,76	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	057/2022	20/06/2022	240	5.079.789,76	20/02/2023	1º T.A / (20/05/23)	Majoração 1.050.973,13 Reequilibrio 471.406,65	6.602.169,54	R$ 471.406,65	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.102.971,77	R$ 1.102.971,77	R$ 1.574.380,40	R$ 5.993.298,73	Em andamento		R$ 4.470.454,67
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 13)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	5.059.918,95	—	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	054/2023	03/05/2023	330	5.059.918,95	03/04/2024			5.059.918,95	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.381.175,90	R$ 1.058.926,45	R$ 1.058.926,45	R$ 1.058.926,45	Em andamento

						¹ O Ct: 059/2022 tem R$ 3.412.814,86 de despesa orçamentária oriundos da Secretaria Executiva de Obras Públicas, R$ 1.000.000,00 de despesa orçamentária oriundos da Secretaria Municipal de Educação e R$ 1.000.000,00 de despesa orçamentária oriundos do Fundo Municipal de Saúde. Perfazendo o valor global do contrato – R$ 5.412.814,86.
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data 29/12/2023

	Andreza Cláudia Barbosa de Arruda				Marcos José Matoso de Lima
	CPF: 056.467.054-52					CPF: 057.869.854-40
	Coordenadora Financeira				Secretário Executivo de Obras Públicas

## TCE-23-EDUCAÇÃO-ANUAL
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		ANEXO II - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

		UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO:2020
		UNIDADE ORÇAMENTARIA: 30.100					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 à 31/12/2020

OBRA OU SERVIÇO							VALOR CONTRADADO + ADITIVOS		DESPESAS DO EXERCÍCIO - 2023				VALOR ACUMULADO NA OBRA DE SERVIÇO (R$) (DESDE INICIO)	SITUAÇÃO
MODADALIDADE/N° LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTES (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO ANO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO(R$) (4 TRIMESTRE DO ANO) 2023	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO(R$) 2023 (ANO)
					N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA R$	CNPJ/CPF	CREDOR	N°	DATA DE INICIO	PRAZO (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO (DIAS)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

CC 002/2017		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA, NECESSÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, BIBLIOTECAS, CRECHES E DEMAIS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	13.838.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	004/2018	18/01/2018	360	R$ 6.487.282,42	EM ANDAMENTO	1080 dias	R$ 49.969.021,25	R$ 56.456.303,67	R$ 1.287.196,32	4.4.90.51	R$ 11.783.730,50	R$ 12.679.243,85	R$ 12.679.243,85	R$ 56.398.465,18	CONCLUIDO
CC 007/2022		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA, NECESSÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, BIBLIOTECAS, CRECHES E DEMAIS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					13.838.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2023	15/02/2023	18 MESES	R$ 15.999.999,65	EM ANDAMENTO	365	R$ 2.539.248,18	R$ 18.539.247,83	R$ 663.630,92	3.3.90.39	R$ 7.737.634,90	R$ 4.420.014,45	R$ 4.420.014,45	R$ 7.737.634,90	EM ANDAMENTO
CC 012/PMCSA-SME/2021		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 1, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE					13.383.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	052/PMCSA-SME/2021	03/11/2021	18 MESES	R$ 25.985.437,19	03/07/2024	12 MESES	R$ 6.471.128,27	R$ 32.456.565,46	R$ 4.733.644,82	4.4.90.51	R$ 1.268.935,76	R$ 4.105.832,88	R$ 4.105.832,88	R$ 20.465.883,46	EM ANDAMENTO
CC 014/PMCSA-SME/2021		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 2, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE					70.216.130/0001/41	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI	054/PMCSA-SME/2021	03/11/2021	18 MESES	R$ 16.760.830,31	03/07/2024	12 MESES	R$ 14.979.444,63	R$ 31.740.274,94	R$ -00	4.4.90.51	R$ 1.527.148,07	R$ 1.272.479,90	R$ 1.677.192,47	R$ 10.291.599,13	EM ANDAMENTO
CC 015/PMCSA-SME/2021		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 3, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE					02.908.931/0001/18	CONSTRUTORA SBM LTDA	053/PMCSA-SME/2021	03/11/2021	18 MESES	R$ 24.970.891,22	03/05/2023		R$ 14.012.127,00	R$ 38.983.018,22	R$ -00	4.4.90.51	R$ 2.936.952,11	R$ 2.432.508,14	R$ 4.721.906,04	R$ 21.045.031,97	EM ANDAMENTO
CC 016/OMCSA-SME/2021		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 4, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE					70.216.130/0001-41	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI	051/PMCSA-SME/2021	03/11/2021	18 MESES	R$ 16.513.025,98	03/05/2024		R$ 11.832.074,75	R$ 28.345.100,73	R$ -00	4.4.90.51	R$ 1.433.521,06	R$ 1.433.521,06	R$ 2.080.433,33	R$ 10.994.946,85	EM ANDAMENTO
CC 013/PMCSA-SME/2021		EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE PIRAPAMA E DO ACESSO À ESCOLA (RUA DA BARRAGEM), NO MUNICIPIO DO CABO					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO	062/PMCSA-SME/2021	23/11/2021	12 MESES	R$ 6.733.755,50	23/01/2024	365 dias	R$ 779.507,85	R$ 7.513.263,35		4.4.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ 741.065,23	R$ 2.279.065,09	CONCLUIDO
CC 017/PMCSA-SME/2021		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SALDO REMANESCENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO	047/PMCSA-SME/2021	07/10/2021	12 MESES	R$ 4.606.902,22	11/02/2023	120 dias	R$ 2.094.203,20	R$ 6.701.105,42		4.4.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ 1.625.653,72	R$ 6.995.593,38	CONCLUIDO
CC 001/PMCSA-SME/2020		AGENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO E DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), INTEGRANTES DO COMPLEXO ESCOLAR NOVA PONTE, NO LOTEAMENTO NOVA PONTE EM PONTE DOS CARVALHOS					07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	013/PMCSA-SME/2021	10/03/2021	12 MESES	R$ 15.227.011,70	31/03/2024	20 meses	R$ 1.705.683,20	R$ 16.932.694,90	R$ 5.358.483,42	4.4.90.51	R$ 4.817.609,58	R$ 4.276.832,85	R$ 6.210.571,89	R$ 19.276.306,17	CONCLUIDO
DISPENSA 010/PMCSA-SME/2021		EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE/ESCOLA NOVA ERA EM PONTE DOS CARVALHOS					05.553.565/0001-58	KONEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	039/PMCSA-SME/2021	24/08/2021	10 MESES	R$ 4.073.792,59	22/11/2022		R$ 1.204.492,25	R$ 5.278.284,84	R$ 837.165,14	4.4.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ 1.011.131,94	R$ 6.017.777,30	CONCLUIDO

							R$ 137.358.928,78			R$ 105.586.930,58	R$ 242.945.859,36	R$ 12.880.120,62		R$ 31.505.531,98	R$ 30.620.433,13	R$ 39.273.045,80	R$ 161.502.303,43

## TCE-23-SAÚDE-ANUAL
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Saúde
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
	EXERCÍCIO: 2023
	PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 à 31/12/2023					DATA DA ELABORAÇÃO: 04/03/2024

OBRA OU SERVIÇO						OBRA OU SERVIÇO					ADITIVO		VALOR CONTRATADO + ADITIVOS	REAJUSTES	VALOR ATUAL DO CONTRATO	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO DE 2018 À 2023 (R$)*	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

TP 001/FMS/2021	Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Referência do Trabalhador - CEREST	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda.	033/FMS/2021	22/03/2022	10 meses	R$ 1.790.004,90	01/03 à 31/08/2023 (paralisação); 19/07/2024 (conclusão)	12 meses	R$ 504.042,93	R$ 2.294.047,83	R$ 23.647,66	R$ 2.294.047,83	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 463.368,07	R$ 568.867,51	R$ 568.867,51	R$ 1.324.104,92	Em Andamento
CC 001/FMS/2021	Execução de Obras da Reforma da Unidade de Vigilância de Zoonoses - UVZ	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	19.221.997/0001-38	GLC Construções e Serviços Ltda	034/FMS/2021	30/03/2022	10 meses	R$ 3.067.182,56	30/05/2024	16 meses	R$ 787.090,58	R$ 3.854.273,14	R$ 151.841,37	R$ 3.854.273,14	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 805.670,82	R$ 591.827,12	R$ 591.827,12	R$ 895.512,05	Em Andamento
CC 260/2017	Serciços de Manutenção em diversas Unidades de Saúde	S/C	Recursos Próprios	FUNDO A FUNDO	Recursos Próprios	13.838.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2018	10/07/2018	10/07/2019	R$ 7.811.685,36	EM ANDAMENTO	12º termo até 10/07/2023	R$ 5.910.623,44	R$ 13.722.308,80	R$ -00	R$ 13.722.308,80	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 11.197.028,09	R$ 2.385.295,43	R$ 2.385.295,43	R$ 30.125.394,24	Concluido

	Cabo de Santo Agostinho, 04 de março de 2024

	Ivaneria do Monte Oliveira				Daniele Uchoa Barros Alves
	CPF:				CPF:
	Coordenador Financeiro				Secretaria Municipal de Saúde

## TCE-23-S_HAB-ANUAL
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Superintendência de Habitação
	EXERCÍCIO: 2023
	PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 à 31/12/2023					DATA DA ELABORAÇÃO: 26/02/2024

OBRA OU SERVIÇO						OBRA OU SERVIÇO					ADITIVO		VALOR CONTRATADO + ADITIVOS	REAJUSTES	VALOR ATUAL DO CONTRATO	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)*	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

CC 006/2009	Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim	0222.637-78/2007	Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 15.098.360,84	R$ 2.509.973,26	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	039/2010	03/05/2010	03/05/2010 à 26/07/2011	R$ 17.608.334,10	26/07/2011	17º ATÉ 31/12/2019	R$ 2.514.235,73	R$ 20.122.569,83	R$ 2.392.486,51	R$ 20.122.569,83	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 17.036.265,10	Rescisão Contratual
CC 011/2011	Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos	0301.543-23/2009	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 7.432.891,88	R$ 391.204,18	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA.	015/2012	10/04/2012	10/04/2012 à 04/05/2013	R$ 10.238.452,04	04/05/2013	7º ATÉ 31/12/2017	R$ 1.032.941,41	R$ 11.271.393,45	R$ 541.673,10	R$ 11.271.393,45	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 4.996.653,76	Rescisão Contratual
CC 003/2010	Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho	0352.660-23/2011	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 27.830.728,82	R$ -00	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	066/2012	18/09/2012	18/09/2012 à 18/04/2014	R$ 27.462.491,10	18/04/2014	12º ATÉ 30/12/2019	R$ 4.575.218,42	R$ 32.037.709,52	R$ 4.094.727,07	R$ 32.037.709,52	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 19.540.511,32	Rescisão Contratual

*	Valores a consolidar visto a dificuldade de controle financeiro por parte desta Superintendência.

	Cabo de Santo Agostinho, 26 de fevereiro de 2024.

Andreza Cláudia Barbosa de Arruda					Fernado José Irineu Martins
	CPF: 056.467.054-52				CPF: 960.566.574-34
	Coordenadora Financeira				Secretário Municipal de Infraestrutura